PROGRAMA DE TRABAJO PREVENTIVO · SG-SST

# Siete decisiones para continuar

Estamos convirtiendo el programa 2026 en algo que el sistema pueda seguir y medir. La mayor parte ya quedó definida; estas siete preguntas necesitan tu criterio porque no son técnicas: son de cómo trabaja tu gente.

| PARA Jefatura de Prevención de Riesgos | FECHA 13 de agosto de 2026 | PROGRAMA 82 actividades activas |
| --- | --- | --- |

Contexto en una línea: de las 82 actividades del programa, 60 ya se cumplen solas cuando alguien hace su trabajo en el módulo que corresponde (una inspección, una capacitación, un acta). Otras 14 se marcan a mano con evidencia. Estas siete preguntas cubren los casos que quedaron sin resolver. Puedes responder en el recuadro de cada pregunta, indicando la letra de la opción que prefieras. No hace falta que sean todas de una vez: cada una libera su propio frente de trabajo.

# A3  ·  La actividad N°21 pide lo mismo que las actividades 66 a 78

La N°21 dice «Informes, cierres y seguimiento de accidentes e incidentes». Las actividades 66 a 78 desglosan exactamente eso, paso a paso: informar al administrador, informe preliminar en 3 horas, declaración del trabajador, difusión en el turno, DIAT, investigación, informe definitivo, seguimiento de medidas, archivo y ONE PAGE.

QUÉ ESTÁ EN JUEGO Si la N°21 se queda, cada accidente cuenta dos veces contra el cumplimiento del prevencionista de faena y del administrador de contrato. El porcentaje de ambos baja sin que nadie haya dejado de hacer su trabajo.

A.  Retirarla del programa.  Queda registrada como retirada, con el motivo, igual que las otras cinco que sacamos.

B.  Mantenerla  porque cubre algo que las 66–78 no alcanzan. Si es así, ¿qué?

Recomendamos la opción A.

RESPUESTA

# A5  ·  Al encender el programa, ¿arrastramos todo lo vencido del año?

Cuando el programa se active, cada persona verá su lista de lo que le toca. Como durante 2026 no se registró nada en el sistema, esa lista va a partir con todo lo acumulado desde enero. Medido en Cholguán con el programa real:

Prevencionista de faena, 46 actividades vencidas. Administrador de contrato, 13. Jefe de terreno, 11. Supervisor de terreno, 10. Jefe de mantención, 3.

QUÉ ESTÁ EN JUEGO Es la verdad y no la queremos esconder. Pero una lista que abre con 46 tareas vencidas el primer día nadie la mira, y la herramienta pierde su razón de ser antes de empezar.

A.  Arrastrar el año completo.  Cada quien ve todo lo que quedó pendiente desde enero.

B.  Partir desde el mes en curso.  Lo anterior queda como historia del programa, sin exigir su registro retroactivo.

RESPUESTA

# A7  ·  El report diario de equipos lo hacen personas sin acceso al sistema

La N°25 dice que el report de uso diario de equipos lo hace el conductor u operador al inicio del turno. La N°26 dice que el supervisor o jefe de terreno lo revisa y firma. Conductores y operadores no tienen cuenta en la plataforma.

QUÉ ESTÁ EN JUEGO Es la única actividad del programa cuyo responsable no puede entrar a marcarla. Tal como está, nadie va a poder registrarla nunca.

A.  Lo digita el supervisor al revisarlo.  N°25 y N°26 pasan a ser un solo registro: el supervisor deja constancia de cuántos reports recibió y revisó.

B.  Los conductores necesitan entrar.  ¿Cómo — teléfono propio, tablet compartida en faena, un código sin cuenta?

RESPUESTA

# A8  ·  Falta la lista de chequeo del DS 594 (actividad N°10)

La actividad pide verificar las condiciones ambientales básicas de los lugares de trabajo y dejar «registro de inspección en formato». Ese formato no lo tenemos: no está entre las diez listas de chequeo que ya cargamos.

QUÉ ESTÁ EN JUEGO Sin el formato, la actividad queda como una marca de «se hizo» con un archivo adjunto. No se puede medir qué se revisó ni qué salió mal.

A.  Nos pasas el formato  que usan en faena y lo cargamos tal cual.

B.  Armamos un borrador  desde los artículos del decreto y tú lo corriges antes de cargarlo.

RESPUESTA

# A9  ·  Dos actividades tienen asignada una lista de chequeo que no les corresponde

La N°40 dice «Realizar inspecciones para corregir desviaciones en las áreas de trabajo» —general, de cualquier área— pero tiene asignada la lista de Camión Ampliroll.

La N°41 dice «Caminatas de seguridad» pero tiene asignada la de Maquinaria Pesada.

QUÉ ESTÁ EN JUEGO Un supervisor que entre a hacer una caminata de seguridad se va a encontrar revisando maquinaria pesada. Las asignaciones vienen heredadas de una carga anterior y nadie las revisó.

A.  Están cambiadas entre sí  u ordenadas de otra forma. ¿Cuál va con cuál?

B.  Faltan dos listas  que nunca se escribieron: una de inspección general de áreas y otra de caminata de seguridad.

RESPUESTA

# A10  ·  El alcotest no tiene ningún registro en el sistema

Son tres actividades —la N°30 del prevencionista, la N°31 del jefe de terreno o supervisor por turno, y la N°32 del envío de registros— y toda la obligación del procedimiento DO-48. Hoy no existe dónde anotarlas: lo único que el sistema conoce del alcotest es el equipo físico, para su calibración.

QUÉ ESTÁ EN JUEGO Con una foto adjunta cumples el respaldo, pero el sistema no puede contar cuántas pruebas se hicieron ni comparar entre faenas o entre meses.

A.  Marcar que se hizo  y adjuntar foto del registro en papel. Simple, disponible de inmediato.

B.  Formulario propio:  fecha, turno, cuántas pruebas, resultados y quién las tomó. Más trabajo de construir, pero deja el dato medible.

RESPUESTA

# A11  ·  El Comité de Gestión de Riesgos de Desastres no tiene dónde vivir

Las actividades N°79, N°80 y N°81 son del CGRD del DS 44: constituirlo, implementar su matriz de riesgos de desastres, y levantar sus actas de reunión. Es un comité distinto del paritario, con su propia matriz, sus propias actas y su propio plan de trabajo.

QUÉ ESTÁ EN JUEGO Es el mismo patrón que llevó al Comité Paritario a tener su módulo con programa propio. Mientras no lo tenga, las tres actividades sólo pueden ser una marca con archivo adjunto.

A.  Módulo propio  para el CGRD, con su matriz, sus actas y su plan, como el del Comité Paritario.

B.  Constancia con archivo adjunto  por ahora, y lo evaluamos más adelante.

RESPUESTA

## Lo que ya quedó resuelto y no necesita tu respuesta

- Las actividades del Comité Paritario salieron del programa y pasan al suyo propio.

- Las diez listas de chequeo de inspección quedaron instaladas y se acreditan solas al completarse.

- Cada responsable ya ve en su lista de pendientes sólo las actividades que le tocan.

- Cerrar una faena la retira del programa y cierra sus acciones correctivas pendientes con el motivo del cierre. Con eso, Pacífico queda resuelto.

- Aprobar el programa cierra sola la actividad N°1, en todas las faenas.